枣庄市统计事务服务中心

2022年度服务高质量发展绩效考核工作任务要点完成进度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级****指标** | **二级****指标** | **任务要点名称** | **年度目标** | **分值** | **工作进展情况（截至10月份）** |
| 围绕中心履职尽责（400分） | 职能工作 | 落实《事业单位人员差异化考核方案》 | 制定《事业单位人员差异化考核方案》 | 40 | 2022年6月制定并印发了《枣庄市统计局差异化考核实施方案（试行）》的通知（枣统党组字〔2022〕19号） |
| 开展2021年全年、2022年一季度、上半年、前三季度四次区（市）生产总值统一核算工作。 | 在《枣庄统计月报》上，印发2021年全年、2022年一季度、上半年、前三季度各区（市）GDP数据。 | 40 | 截至10月份，已完成2021年全年、2022年一季度、上半年、前三季度各区（市）生产总值统一核算。 |
| 完成集中连片建设的日光温室或智能温室或塑料大棚等现代高效种植业设施新增占地面积总量达到20亩以上的农业合作社、家庭农场、专业大户、农业企业统计，为“双十镇”考核提供依据。 | 汇总形成全市分乡镇集中连片20亩以上的现代设施种植业生产情况统计表 | 40 | 截至10月份，已完成全市今年一季度、上半年和前三季度情况统计，汇总形成各季度分乡镇情况统计表。 |
| 组织开展全市限上批零住餐企业统计 | 完成全市限上批零住餐650家企业月度统计数据上报 | 40 | 截至10月份，已完成1-10月份全市限上批零住餐650家企业月度统计数据上报。 |
| 完成劳动工资、科技研发统计数据质量核查 | 劳动工资、科技研发各5家企业统计数据质量核查 | 40 | 截至10月份，已完成13家劳动工资统计单位，12家科技研发统计单位数据质量核查。 |
| 建立《枣庄市“十四五”妇女儿童发展规划监测统计报表制度》 |  经省统计局设管处审核批准后印发 | 40 | 充分征求有关部门意见基础上，组织业务骨干精心编制了妇女儿童监测报表制度，2022年6月省局以鲁统字〔2022〕82号批准通过。 |
| 组织实施全市规模以上工业能源生产、消费统计调查 | 完成全市890家规上工业企业能源生产、消费月度统计数据上报工作。 | 40 | 截至10月份，，已完成全市931家规上工业企业能源生产、消费月度统计数据上报工作。 |
| “四上”企业入库纳统申报审批 | 准确及时完整的提报至省统计局，并纳入至统计调查单位库中。 | 40 | 截至10月份，已完成49家四上企业入库申报工作，经国家统计局审核验收后，已纳入10月统计调查单位库中。 |
| 基本单位名录库季度更新维护 | 部门数据与统计名录库数据准确衔接，部门反馈的待处理完成率99%。 | 40 | 截至10月份，经过与部门数据数据比对，已完成6311家企业基础信息进行比对分析，确保了名录库信息完善，更新维护及时。 |
| 开展群众满意度电话调查等调查工作并撰写调查报告 | 按时并且高质量完成承担的调查任务、撰写分析报告5篇。 | 40 | 1月完成了2021年度全市事业单位绩效考核服务对象满意度电话调查、2021年度全市政风行风满意度电话调查、2021年度全市计划生育工作情况调查，撰写调查报告2篇。5月完成了2022年度枣庄市《环境保护法》实施情况社情民意电话调查，撰写调查报告1篇。6月完成了2022年度枣庄市统计法治工作情况电话调查。7月完成了2022年上半年全国群众安全感调查、2022年度全市营商环境满意度电话调查，撰写调查报告1篇。8月完成了2022年市公安局业务工作满意度电话调查、2022年群众看病就医满意度电话调查、2022年《枣庄市文明行为促进条例》贯彻实施情况电话调查，撰写调查报告2篇。9月完成了2022年度满意枣庄群众满意度电话调查、2022年全市基础教育群众满意度电话调查，撰写调查报告1篇。另外，完成各区（市）委托电话调查8次。 |